|  | Projeto: Observatório de Egressos do Ifes Campus xx |
| --- | --- |

# RESUMO EXECUTIVO DO PROJETO

## Identificação do projeto

| Título do projeto | Observatório de Egressos do Ifes – Campus xx |
| --- | --- |
| Líder de projeto | Líder do Projeto no Campus |
| Equipe básica | Nome | Unidade |
|  | Líder do Projeto | xx |
|  | Servidor 1 | xx |
|  | Servidor 2 | xx |
|  | Aluno contribuidor 1 | xx |
|  | Aluno contribuidor 2 | xx |
|  | Auxiliar 1 | xx |

## Identificação das partes interessadas (atores internos e externos)

| Nome / Cargo | Instituição |
| --- | --- |
| Reitor | IFES - Reitoria |
| Diretor Geral do Campus | IFES – Campus XX |
| Escritório de Gerenciamento de Projetos | IFES - Reitoria |
| Pró-Reitoria de Ensino | IFES - Reitoria |
| Unidades organizacionais responsáveis pelas ações extensionistas | IFES – Campus XX |
| Técnicos Administrativos | IFES – Campus XX |
| Docentes Efetivos, Substitutos e Temporários | IFES – Campus XX |
| Egressos (Definir até quanto tempo de egresso) | IFES – Campus XX |
| Diretor de Ensino | IFES – Campus XX |
| Representantes do Mercado ( Terceiro Setor, Indústria,...) | Região |

## Descrição do projeto

Justificativa (por quê?) do Projeto

Faz-se necessário compreender a inserção do egresso da instituição na dinâmica social, econômica, geográfica, ambiental e cultural dos municípios, mesorregiões e microrregiões que compõem a área de influência do Ifes, com o objetivo de cumprir a sua missão institucional de contribuir para o desenvolvimento sustentável do Estado. Neste contexto, a implantação do Acompanhamento de Egressos tem importância relevante, pois as informações disponibilizadas serão utilizadas para avaliar o impacto das políticas institucionais em educação profissional e tecnológica e amparar a proposição de estratégias e a tomada de decisões para a melhoria da eficácia e efetividade dos programas e projetos de educação profissional e tecnológica do Ifes.

Objetivo do Projeto (para que será feito)

Estruturar uma metodologia que viabilize a construção de um centro de documentação e informações de referência, baseado em plataformas de comunicação e instrumentos de coleta de dados de estudantes finalistas e egressos, que reflita de forma atualizada, permanente e contextualizada a sua interação com as várias dimensões do mundo do trabalho.

Objeto do Projeto (o que será feito)

Para o que se propõe, pretende-se que o Acompanhamento de Egressos funcione com um banco de dados digital integrado a ferramentas de comunicação, coletando e agrupando dados dos egressos com foco em sua inserção social e, especialmente, sua relação com o mundo do trabalho.

# DETALHAMENTO DO PROJETO

## Estrutura analítica do projeto

Os produtos correspondem às entregas que serão feitas com vistas à consolidação do trabalho. Em outras palavras, o somatório dos produtos corresponde ao escopo do projeto.

| Etapas | Ações | Responsável | Duração (estimativa dias) | Percentual de conclusão |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iniciação | Levar à ciência e aprovação do termo de abertura do projeto pelo Diretor | Líder do Projeto | 5 | 100% |
|  | Mobilizar pessoal e definir infraestrutura | Líder do Projeto | 30 | 100% |
|  | Emitir portaria da equipe do projeto | Diretor do Campus | 3 | 100% |
| Metodologia de acompanhamento | Elaborar instrumentos e metodologias de acompanhamento de egressos nível técnico | Líderes dos Projetos | 120 | 100% |
|  | Elaborar instrumentos e metodologias de acompanhamento de egressos nível superior | Líderes dos Projetos | 120 | 0% |
| Ferramentas de coleta e análise de dados | Criar um modelo de banco de dados digital e ferramentas de comunicação – nível técnico | DPLA, DTI | 60 | 100% |
|  | Criar um modelo de banco de dados digital e ferramentas de comunicação – nível superior | DPLA, DTI | 60 | 0% |
|  | Definir uma metodologia de análise de dados e transformação em informações estratégicas | Proen,DPLA | 60 | 100% |
| Divulgação da ferramenta de coleta | Definir a forma de Divulgação ( Mala Direta (email personalizado por campi) , Telefone, Camisa, Cursos Fic, Eventos, Dia do Egresso (data institucional para egressos, Facebook, informando ponto focal da pesquisa) | Equipe do Projeto, ACS Campus, Diretor Geral, ACS Reitoria | 15 | 50% |
| Comitê de Acompanhamento | Criar o Comitê de Acompanhamento de Egressos | Diretor Geral | 3 | 1% |
|  | Capacitar do Comitê de Acompanhamento de Egressos | Equipe do Projeto | 5 | 1% |
| Suporte ao comitê | Acompanhar o início do registro da coleta de dados e realizar potenciais adequações | Equipe do Projeto, Comite de Acompanhamento de Egresso | 30 | 1% |
| Padronização de relatórios | Padronizar relatórios para o Campus | PROEN, DPLA | 30 | 50% |
|  | Padronizar relatórios para a Reitoria | PROEN, DPLA | 30 | 1% |
| Divulgação do trabalho | Elaborar o material de divulgação do trabalho | PROEN, DPLA, PROEN, ACS e Líderes de Projetos | 10 | 0% |
|  | Publicar o trabalho | PROEN, DPLA, PROEN, ACS e Líderes de Projetos | 3 | 0% |
| Avaliação e acompanhamento | Avaliar, atualizar e ajustar o projeto (quando couber) | Líder do Projeto | Ao longo do projeto | 1% |
|  | Realizar seminários para apresentação dos resultados e avaliações | Equipe do Programa | 1 | 0% |
| Encerramento | Realizar Evento de encerramento | Diretor Geral, Equipe do Projeto, | 1 | 0% |